## Feuil1
| Mis à jour le 02 mars 2023 | SAÉ302 : Développer des applications communicantes
R : | Réalisateur qui éxécute les tâches
A : | Approbateur, celui qui valide
C : | Consulteur qui donne son avis
I : | Informé des actions et décisions prises
Id | Titre des tâches | Benjamin | Matthieu | Aurélien
1 | Planification du projet (Introduction) | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I
| Plan | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I
| RACI | R / A / C / I | R / C / I | R / A / C / I
| Répartition des tâches | R / A / C / I | R / A / C / I | R / A / C / I
| Phase de test du projet | R / A / C / I | R / A / C / I | C / I
2 | Données (Récupération, gestion, transmission) | R / A | C / I | R / A / C / I
| Récupération des doonées Écowatt | R / A | C / I | R / A
| Traitement des données | R / A | C / I | R / A
| Conversion des données | R / A | C / I | C / I
| Transmission des données | R / A | C / I | C / I
3 | Influx dB (Automatisation, conversion) | C / I | R / A | C / I
| Mise en place machine de test | C / I | R / A | C / I
| Installation influx et influxDB | C / I | R / A | C / I
| Ajout des programmes Java | C / I | R / A | C / I
| Mise en place de script (écriture BDD, récupération fichier) | C / I | R / A | C / I
| Mise en place service Apache2 | C / I | R / A | C / I
| Automatisation | C / I | R / A | C / I
| Phase de test | C / I | R / A | C / I
| Documentation | I | R / A | I
4 | Application (Dynamique, Android Studio) | R / A / C | I | C / I
| S'informer sur les application déjà existantes (similaire) | R / A / C | I | I
| Réalisation d'une maquette rapides de l'application | R / A / C | I | C / I
| Page d'accueil (4 - jours d'informations + légendes) | R / A / C | I | C / I
| Page EcoGestes (Bonne pratiques) | R / A / C | I | C / I
| Récupération des données sur influx dB | R / A / C | R / C | I
| Rendre dynamique l'application | R / A / C | I | I